# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2012 г. № 155-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в Программу модернизации

здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28 марта 2011 года № 78-пп.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области						      А.П. Гришков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Архангельской области

от 24 апреля 2012 г. № 155-пп

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Программу модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 марта 2011 года № 78-пп

1. В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить 
в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | 2011 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 1 446 947,2 | 1 258 609,5 | 188 337,7 |  |
|  | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 40 909,7 | 16 374,7 | 24 535,0 |  |
|  | 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 1241191,2 | 860 166,5 | 13 206,7 | 367818,0 |

|  | 2012 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 671 978,9 | 318 130,6 | 353 848,3 |  |
|  | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 244 053,5 | 221 843,5 | 22 210,0 |  |
|  | 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 3 358 598,5 | 2 089 238,2 | 13966,0 | 1 255 394,3». |

2. Таблицу «Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения Архангельской области 
на 2011–2012 годы» изложить в следующей редакции:

«Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения

Архангельской области на 2011–2012 годы

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | Сроки испол-нения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | ожидаемые результаты | предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | ожидаемые результаты |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения Архангельской области, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории Архангельской области, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения Архангельской области в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание межрайонных медицинских центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Создание межрайонного центра |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра, в том числе по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Создание межрайонного центра |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра, в том числе по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Создание межрайонного центра |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Ноябрь 2011 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Создание межрайонного центра |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Ноябрь 2011 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Создание межрайонного центра |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра, в том числе по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |  |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание межрайонного центра по родовспоможению |  |  | Март 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание отделения экстренной медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Открытие отделения неотложной медицинской помощи |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Декабрь 2011 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Открытие отделения неотложной медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Создание Северного детского офтальмологического центра» |  |  | Октябрь 2011 года | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
|  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  | 12643,0 |  |  | 0,0 |  | 12643,0 |  | 0,0 |  |  | Продолжение строительства поликлиники на 375 посещений в смену |  |  | 180616,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 180616,0 | 0,0 |  | Ввод в эксплуатацию поликлиники на 375 посещений в смену |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 2 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 3 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» |  |  | 3600,0 |  |  | 0,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 4 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 5 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 6 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 7 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 8 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 9 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицынская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 10 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» |  |  | 3582,0 |  |  | 0,0 |  | 3582,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 11 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» |  |  | 3600,0 |  |  | 0,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 12 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» |  |  | 6228,0 |  |  | 0,0 |  | 6228,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 6000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6000,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 13 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 14 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  | 3600,0 |  |  | 0,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 15 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» |  |  | 3600,0 |  |  | 0,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 16 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 17 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 18 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  | 2 713,60 |  |  | 0,0 |  | 2 713,60 |  | 0,0 |  |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 19 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  | Строительство/ приобретение фельдшерско-акушерских пунктов |  | Октябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
|  |  | Итого по мероприятию 2.1 |  |  | 39566,6 |  |  | 0,0 |  | 39566,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 237016,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 237016,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по детству |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 70000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» |  |  | 7106,05 |  |  | 6750,75 |  | 355,3 |  | 0,0 |  |  | Ремонт поликлиники и терапевтического отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 2 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  | 136008,0 |  |  | 129993,7 |  | 6014,3 |  | 0,0 |  |  | Капитальный ремонт акушерско-гинекологического стационара с женской консультацией |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Июнь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 3 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница». |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 2900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2900,0 | 0,0 |  | Капитальный ремонт отделения № 14 |  | Сентябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 4 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 3092,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3092,0 | 0,0 |  | Ремонт отделений |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 5 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  | 103930,8 |  |  | 98730,8 |  | 5200 |  | 0,0 |  |  | Капитальный ремонт роддома и детского корпуса центра инфекционных болезней |  | 64,3 |  |  |  |  | 64,3 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 6 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3000,0 | 0,0 |  | Ремонт основного и лабораторного корпусов |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 7 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» |  |  | 189183,9 |  |  | 182623,9 |  | 6560,0 |  | 0,0 |  |  | Капитальный ремонт консультативно-диагностической поликлиники, отделения реанимации и отделения реанимации новорожденных, патологии новорожденных |  | 108076,1 |  |  |  |  | 104426,1 |  |  |  | 3650,0 | 0,0 |  | Капитальный ремонт отделения реанимации лечебный корпус №3 капитальный ремонт консультативно-диагностической поликлиники |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 8 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» |  |  | 7175,0 |  |  | 6815,0 |  | 360,0 |  | 0,0 |  |  | Капитальный ремонт детского отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 9 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  | 4408,0 |  |  | 4278,0 |  | 130,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт Ерцевского поликлинического отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 10 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  | 31700,0 |  |  | 27700,0 |  | 4000,0 |  | 0,0 |  |  | Открытие межрайонного отделения реанимации на 6 коек |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 11 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  | 19502,0 |  |  | 16600,0 |  | 2902,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт поликлиники |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 12 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» |  |  | 30957,4 |  |  | 26257,4 |  | 4700,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт терапевтического отделения центральной районной больницы |  | 653,6 |  |  |  |  | 653,6 |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  | Март 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 13 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  | 3069,6 |  |  | 3069,6 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  | Капитальный ремонт главного корпуса центральной районной больницы |  | 7880,4 |  |  |  |  | 7880,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Март 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 14 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» |  |  | 70900,0 |  |  | 70900,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  | Ремонт операционного блока |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 15 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» |  |  | 21753,3 |  |  | 18961,7 |  | 2791,6 |  | 0,0 |  |  | Ремонт главного корпуса и пристройки |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 16 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  | 9811,0 |  |  | 6868,0 |  | 2943,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт терапевтического и родильного отделений |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 17 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» |  |  | 3258,5 |  |  | 3000,0 |  | 258,5 |  | 0,0 |  |  | Ремонт детского отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 18 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» |  |  | 14400,0 |  |  | 9780,0 |  | 4620,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт лечебных и патологоанатомичес-кого корпусов |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 19 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» |  |  | 3702,9 |  |  | 3526,9 |  | 176,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт гинекологического отделения и лаборатории |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 20 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 1140,1 |  |  |  |  | 1085,1 |  |  |  | 55,0 | 0,0 |  | Ремонт детского отделения |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 21 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» |  |  | 4447,1 |  |  | 4235,1 |  | 212,0 |  | 0,0 |  |  | Ремонт детского инфекционного отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 22 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Архангельская областная клиническая офтальмологическая больница» |  |  | 31603,5 |  |  | 29843,5 |  | 1 760,00 |  | 0,0 |  |  | Ремонт стационара |  | 3607,5 |  |  |  |  | 3607,5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт стационара |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 23 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  | 3676,33 |  |  | 3555,03 |  | 121,3 |  | 0,0 |  |  | Ремонт хирургического отделения |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
|  |  | Итого по мероприятию 2.2 |  |  | 696593,3 |  |  | 653489,3 |  | 43104,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 130414,0 |  |  |  |  | 117717,0 |  |  |  | 12697,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по детству |  |  | 357958,6 |  |  | 339473,8 |  | 18484,8 |  | 0,0 |  |  |  |  | 112950,1 |  |  |  |  | 101697,9 |  |  |  | 11252,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию 2.3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по детству |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.Оснащение оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» |  |  | 77607,8 |  |  | 77607,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» |  |  | 37670,2 |  |  |  | 37670,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» |  |  | 2184,7 |  |  | 0,0 |  |  | 2184,7 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» |  |  | 5100,0 |  |  | 5100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1658,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1658,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» |  |  | 12473,8 |  |  | 12473,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 года № 115н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» |  |  | 5079,2 |  |  |  | 5079,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 года № 115н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  | 148607,3 |  |  | 126607,3 |  |  | 22000,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями» |  |  |  |  |  | 28118,5 | 8118,5 |  |  | 20000,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» |  |  | 31365,9 |  |  | 31365,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 9634,1 |  | 9634,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 579,0 |  | 0,0 |  |  | 579,0 |  |  |  | Организация реабилитационного и паллиативного лечения детей |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» |  |  | 899,9 |  |  | 0,0 |  |  | 899,9 |  | 0,0 |  |  | Приобретение лечебного и диагностического оборудования для выездной работы |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  | 0,0 |  |  | 15000,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  | 0,0 |  |  | 210,00 |  | 0,0 |  | Организация реабилитационного и паллиативного лечения детей |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4300,0 |  | 0,0 |  |  | 4300,0 |  | 0,0 |  | Создание Школ здорового образа жизни, Центра лечения от табачной зависимости, системы постоянного информирования населения по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики инфекций, передаваемых половым путем |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  | 24560,1 |  |  | 24322,6 |  |  | 237,5 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» |  |  |  |  | 9031,4 |  | 4031,4 |  |  | 5000,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  | 6177,8 |  |  | 6177,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» |  |  |  |  | 22,2 |  | 22,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3481,0 |  | 3000,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  |  |  |  | 133,0 |  | 133,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» |  |  | 4326,9 |  |  | 4326,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 1473,1 |  | 1473,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  | 21000,0 |  |  | 17100,0 |  |  | 3900,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» |  |  |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» |  |  | 2050,0 |  |  | 2050,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» |  |  | 8191,2 |  |  | 8191,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Обеспечение населения диализной помощью |  |  |  |  | 1234,0 |  | 1234,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» Обеспечение населения диализной помощью |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  | 122246,8 |  |  | 102848,8 |  |  | 19398,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» |  |  |  |  | 71626,5 |  | 64765,0 |  |  | 6861,5 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  |  | 6194,5 |  |  | 6194,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 ноября 2004 года №179 «Об утверждении порядка оказания скорой помощи» |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  | 2148,4 |  |  | 2148,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» |  |  | 2945,0 |  |  | 2945,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3036,0 |  | 2555,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  | 5936,3 |  |  | 4983,3 |  |  | 953,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  |  |  |  | 1234,0 |  | 1234,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  | 31830,0 |  |  | 26830,0 |  |  | 5000,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями» |  |  |  |  | 1234,0 |  | 1234,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» |  |  | 2750,0 |  |  | 2750,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» |  |  |  |  | 3481,0 |  | 3000,0 |  |  | 481,0 |  | 0,00 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» |  |  | 31200,0 |  |  | 18200,0 |  |  | 13000,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 ноября 2004 года № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» |  |  |  |  | 67903,9 |  | 22707,1 |  |  | 45196,8 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 ноября 2004 года № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 года № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  | 2750,0 |  |  | 2750,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» |  |  | 2998,0 |  |  | 2998,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 3481,0 |  | 3000,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» |  |  | 14847,4 |  |  | 14847,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  |  |  |  | 2720,7 |  | 2720,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» |  |  | 16198,9 |  |  | 16198,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  |  |  |  | 4369,1 |  | 4369,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» |  |  | 61477,5 |  |  | 31477,5 |  |  | 30000,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» |  |  | 18000,0 |  |  | 18000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» |  |  | 15800,0 |  |  | 15800,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1182н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями» |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Ноябрь 2011 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» |  |  | 5750,0 |  |  | 5750,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  |  |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» |  |  | 3999,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3999,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  |  |  |  | 3481,0 |  | 3000,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» |  |  | 2695,1 |  |  | 2600,1 |  |  | 95,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» |  |  |  |  | 1383,9 |  | 1383,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 482,0 |  | 0,0 |  |  | 482,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицынская центральная районная больница» |  |  | 5000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 4000,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  |  |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  |  | 481,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Ноябрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» |  |  | 2975,0 |  |  | 2975,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля»; оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 декабря 2009 года № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля» |  | Декабрь 2012 года |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач лечебно-профилактического учреждения |  |
|  | Итого по мероприятию 2.4 |  |  | 710787,3 |  |  | 605120,2 |  |  | 105667,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 304548,9 |  | 200413,6 |  |  | 104135,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по детству |  |  | 281894,9 |  |  | 277846,9 |  |  | 4048,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 74916,4 |  | 47150,0 |  |  | 27 766,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 1446947,2 |  |  | 1258609,5 |  |  | 188337,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 671978,9 |  | 318130,6 |  |  | 353848,3 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по детству |  |  | 639853,5 |  |  | 617320,7 |  |  | 22 532,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 257866,5 |  | 148847,9 |  |  | 109 018,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения здравоохранения, исполнительного органа государственной власти Архангельской области (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  | Ожидаемые результаты | Сроки испол-нения | Ответственный исполнитель |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения электронной медицинской карты (далее – ЭМК) в медицинской информационной системе (далее – МИС), автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9870,50 | 9870,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | 1450,6 | 1450,6 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 826,9 | 826,9 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» | 1150,90 | 0,00 | 1150,90 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 1008,00 | 0,00 | 1008,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5448,50 | 5448,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» | 1180,00 | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2987,50 | 2987,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 9 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая стоматологическая поликлиника» | 184,7 | 184,7 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 1687,8 | 1687,8 | 0,00 | 0,00 |  | Ноябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 1295,2 | 1295,2 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 11315,3 | 11315,3 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 2926,7 | 2926,7 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 2510,8 | 2510,8 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Октябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. Фаворской» | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер» | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | 1069,00 | 0,00 | 1069,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 398,90 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 1523,60 | 1523,60 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 1608,00 | 0,00 | 1608,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 20 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”» | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий “Сольвычегодск”» | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер» | 1030,00 | 0,00 | 1030,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 26 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 2225,50 | 0,00 | 2225,50 | 0,00 | Техническое оснащение, обеспечение защиты персональных данных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1755,50 | 1755,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» | 2030,0 | 2030,0 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, подключение к широкополосным каналам связи, обеспечение защиты персональных данных | 2088,5 | 2088,5 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» | 925,1 | 825,3 | 99,80 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2145,2 | 2145,2 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2450,50 | 2450,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2682,50 | 2682,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2948,50 | 2948,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2837,50 | 2837,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 2250,00 | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3297,50 | 3297,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» | 1497,3 | 697,2 | 800,10 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 1880,3 | 1880,3 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3105,50 | 3105,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5707,50 | 5707,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2487,50 | 2487,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» | 1320,00 | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3550,60 | 3550,60 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2097,50 | 2097,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» | 830,80 | 830,80 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 1244,70 | 1244,70 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2505,50 | 2505,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3100,50 | 3100,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 4981,00 | 4981,00 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2887,50 | 2887,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» | 387,1 | 387,1 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 6693,4 | 6693,4 | 0,00 | 0,00 |  | Ноябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1858,50 | 1858,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 8670,50 | 8670,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3002,50 | 3002,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2885,50 | 2885,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 781,2 | 781,2 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 1846,3 | 1846,3 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» | 928,0 | 508,7 | 419,30 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 8021,8 | 8021,8 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3770,50 | 3770,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3730,50 | 3730,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич» | 1890,00 | 0,00 | 1890,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3777,50 | 3777,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, | 4881,00 | 4881,00 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3240,50 | 3240,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2396,50 | 2396,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» | 1905,4 | 1905,4 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 2857,2 | 2857,2 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Ноябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 8360,50 | 8360,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 8450,50 | 8450,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 8910,50 | 8910,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2672,50 | 2672,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 1718,50 | 1718,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1942,50 | 1942,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 67 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» | 808,2 | 658,2 | 150,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 614,8 | 614,8 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 68 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1636,50 | 1636,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 69 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1752,50 | 1752,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 70 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1897,50 | 1897,50 | 0,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1662,00 | 0,00 | 1662,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 942,00 | 0,00 | 942,00 | 0,00 |  | Январь – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 3830,50 | 3830,50 | 0,00 | 0,00 |  | Октябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2420,50 | 2420,50 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Хоспис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |  | Январь – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» | 1220,0 | 1092,0 | 128,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 1397,5 | 1397,5 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» | 702,70 | 402,70 | 300,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения, обеспечение защиты персональных данных | 2477,80 | 2477,80 | 0,00 | 0,00 |  | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 5518,50 | 5518,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение модуля ведения ЭМК МИС, автоматизация пер-сонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 8% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Техническое оснащение учреждения здравоохранения | 2840,50 | 2840,50 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение учреждения здравоохранения, внедрение МИС, автоматизация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведение ЭМК 12% приписного населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого | 37486,70 | 16374,7 | 21112,00 | 0,00 |  | 219108,5 | 203998,5 | 15110,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 5553,10 | 455,40 | 5097,70 | 0,00 |  | 63741,4 | 58973,5 | 4767,9 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5345,00 | 5345,00 | 0,00 | 0,00 | Адаптация и интеграция системы к используемым МИС, приобретение информатов, масштабирование системы на учреждения здравоохранения. Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно- телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им Фаворской» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно- аналитический центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническая поддержка системы электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 20 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль– ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 67 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 68 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возможность электронной записи к врачу с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 100 процентов населения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Хоспис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5345,00 | 5345,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 801,75 | 801,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 9 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Техническое дооснащение и развитие телемедицинской станции; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – октябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. Фаворской» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно- аналитический центр» | 3423,00 | 0,00 | 3423,00 | 0,00 | Создание центра обработки данных, обеспечение безопасности регионального сегмента информационной системы, создание удостоверяющего центра для корпоративной защищенной телекоммуникационной сети передачи данных | 5100,00 | 0,00 | 5100,00 | 0,00 | Создание центра обработки данных, обеспечение безопасности регионального сегмента информационной системы, создание удостоверяющего центра для корпоративной защищенной телекоммуникационной сети передачи данных; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 20 | Государственное казенное учреждения здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное казенное учреждения здравоохранения Архангельской области особого типа |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий “Сольвычегодск”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 26 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – декабрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 67 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 68 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Хоспис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Создание абонентского пункта телемедицины; внедрение системы электронного документооборота; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого | 3423,00 | 0,00 | 3423,00 | 0,00 |  | 12600,00 | 7500,00 | 5100,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 9 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Адаптация регистров и интеграция с МИС, интеграция с федеральным информационным ресурсом, внедрение системы во всех медицинских учреждениях, ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. Фаворской» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Техническая поддержка регистра медицинских работников; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 20 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий “Сольвычегодск”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 26 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 67 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 68 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Хоспис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение регистра медицинских работников 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3050,00 | 2050,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 712,55 | 410,85 | 301,70 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 9 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Адаптация системы ведения паспорта медицинского учреждения, интеграция системы с федеральным информационным ресурсом, внедрение системы во всех медицинских учреждениях, ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. Фаворской» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно- аналитический центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Техническая поддержка системы ведения электронных паспортов учреждений здравоохранения; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 20 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий “Сольвычегодск”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 26 | Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский дом ребенка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника “Ягры”» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 67 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 68 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Стоматологическая поликлиника № 1» города Архангельска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Стоматологическая поликлиника № 2» города Архангельска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Хоспис» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения 100 процентов; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3050,00 | 2050,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 716,90 | 408,00 | 308,90 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Адаптация системы ведения паспорта здравоохранения субъекта, ведение электронного паспорта здравоохранения субъекта; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно- аналитический центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническая поддержка системы ведения паспорта здравоохранения Архангельской области; интеграция с федеральным компонентом | Февраль 2012 года – ноябрь 2012 года |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 40 909,70 | 16 374,70 | 24 535,00 | 0,00 |  | 244 053,5 | 221 843,5 | 22 210,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | В том числе по детству | 6 153,10 | 455,40 | 5 697,7 | 0,00 |  | 68 507,6 | 63 129,1 | 5 378,5 | 0,00 |  |  |  |

| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  | Ожидаемые результаты | Сроки испол-нения | Ответственный исполнитель |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | конс. бюджета субъекта РФ |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» |  |  | 18093,2 |  |  |  |  | 5754,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12338,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 122695,45 |  |  |  |  | 43463,35 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 79232,1 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» |  |  | 10467,4 |  |  |  |  | 7643,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2823,8 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 10378,98 |  |  |  | 7427,28 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2951,70 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  | 54809,9 |  |  |  |  | 32039,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22770,0 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 469306,27 |  |  |  | 229838,57 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 239467,70 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» |  |  | 216309,4 |  |  |  |  | 89829,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126480,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 348941,22 |  |  |  | 160055,02 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 188886,20 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  | 29887,4 |  |  |  |  | 24019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5867,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 84173,56 |  |  |  | 42632,26 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 41541,30 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  | 6652,8 |  |  |  |  | 4515,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2137,3 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 9480,5 |  |  |  | 5076,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4404,10 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  | 6359,0 |  |  |  |  | 3851,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2507,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 13452,01 |  |  |  | 7007,91 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6444,10 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» |  |  | 26272,5 |  |  |  |  | 17314,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8958,4 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 48351,42 |  |  |  | 31336,02 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 17015,40 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» |  |  | 14248,6 |  |  |  |  | 7944,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6304,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 25756,95 |  |  |  | 16804,75 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8952,20 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» |  |  | 35686,6 |  |  |  |  | 22564,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13122,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 90791,89 |  |  |  | 45429,49 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 45362,40 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» |  |  | 1398,4 |  |  |  |  | 908,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 9448,86 |  |  |  | 4704,56 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4744,30 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» |  |  | 5408,7 |  |  |  |  | 4095,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312,9 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 12215,25 |  |  |  | 6743,25 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5472,00 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» |  |  | 7064,9 |  |  |  |  | 4914,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 14540,11 |  |  |  | 7584,21 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6955,90 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  | 7304,4 |  |  |  |  | 4372,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2932,1 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 18994,97 |  |  |  | 11649,87 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7345,10 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  | 8694,0 |  |  |  |  | 5978,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2716,0 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 26036,03 |  |  |  | 13457,43 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 12578,60 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» |  |  | 14442,0 |  |  |  |  | 8563,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5878,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 52347,43 |  |  |  | 25484,03 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 26863,40 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  | 62228,8 |  |  |  |  | 38182,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24046,0 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 178757,0 |  |  |  | 94247,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 84509,50 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  |  | 4138,2 |  |  |  |  | 3133,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,0 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 12462,67 |  |  |  | 5975,67 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6487,00 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  | 3550,5 |  |  |  |  | 2434,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 9513,65 |  |  |  | 4889,75 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4623,90 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» |  |  | 4797,6 |  |  |  |  | 2645,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 16345,19 |  |  |  | 8632,59 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7712,60 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  | 43040,7 |  |  |  |  | 30783,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12257,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 64116,96 |  |  |  | 34754,96 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 29362,00 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  | 14178,9 |  |  |  |  | 9195,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4983,0 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 33867,71 |  |  |  | 18721,01 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 15146,70 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» |  |  | 13613,2 |  |  |  |  | 7770,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5842,9 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 33636,05 |  |  |  | 18965,55 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 14670,50 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» |  |  | 173990,6 |  |  |  |  | 118718,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55272,5 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 469553,96 |  |  |  | 283400,76 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 186153,20 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  | 9048,4 |  |  |  |  | 6774,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 43845,90 |  |  |  | 21649,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22196,80 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» |  |  | 1891,6 |  |  |  |  | 880,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,1 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 2405,41 |  |  |  | 1700,61 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 704,80 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» |  |  | 2740,7 |  |  |  |  | 741,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999,7 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 8741,55 |  |  |  | 2068,45 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6673,10 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» |  |  | 21858,0 |  |  |  |  | 688,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496,9 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 9093,70 |  |  |  | 2084,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7008,80 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» |  |  | 53361,6 |  |  |  |  | 38608,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14752,7 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 109267,7 |  |  |  | 69337,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 39930,20 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» |  |  | 26043,6 |  |  |  |  | 16731,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9311,9 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 101822,76 |  |  |  | 41746,46 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60076,30 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» |  |  | 3455,0 |  |  |  |  | 1630,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824,9 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 45425,70 |  |  |  | 16354,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 29070,80 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» |  |  | 785,9 |  |  |  |  | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,5 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 1775,42 |  |  |  | 1215,92 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница |  |  | 12598,2 |  |  |  |  | 8021,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4577,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 29466,32 |  |  |  | 15502,42 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 13963,90 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» |  |  | 2212,4 |  |  |  |  | 1698,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,1 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 15609,39 |  |  |  | 7506,79 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8102,60 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» |  |  | 5544,7 |  |  |  |  | 4000,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,6 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 16418,22 |  |  |  | 8873,82 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7544,40 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. П.Н. Приорова» |  |  | 5071,1 |  |  |  |  | 3291,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779,4 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 12599,42 |  |  |  | 7078,12 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5521,30 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицинская центральная районная больница» |  |  | 1947,1 |  |  |  |  | 1460,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,5 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 4257,40 |  |  |  | 2198,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2058,60 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» |  |  | 1220,2 |  |  |  |  | 737,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,2 |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  | 9983,52 |  |  |  | 4882,22 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5101,30 |  | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию 1 |  |  | 910743,2 |  |  |  |  | 542 925,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367818,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2585876,50 |  |  |  | 1330482,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1255394,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по детству |  |  | 39211,1 |  |  |  |  | 13375,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25835,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298942,5 |  |  |  | 118808,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180133,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию 2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  |  | 1501,3 |  |  | 1501,30 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  | 1647,6 |  |  |  |  |  | 1647,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 2 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,5 |  |  |  |  |  | 530,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 3 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,6 |  |  |  |  |  |  | 538,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 4 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» |  |  |  | 163,8 |  |  | 163,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 5 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» |  |  |  | 1036,2 |  |  | 1036,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 1495,5 |  |  |  |  |  |  | 1495,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 6 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» |  |  |  | 623,1 |  |  | 623,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 645,5 |  |  |  |  |  |  | 645,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 7 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» |  |  |  | 753,0 |  |  | 753,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 794,4 |  |  |  |  |  |  | 794,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 8 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» |  |  |  | 464,3 |  |  | 464,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 697,3 |  |  |  |  |  |  | 697,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 9 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» |  |  |  | 2361,9 |  |  | 2361,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 2457,1 |  |  |  |  |  |  | 2457,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 10 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» |  |  |  | 316,9 |  |  | 316,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 480,5 |  |  |  |  |  |  | 480,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 11 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» |  |  |  | 2073,0 |  |  | 2073,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 2651,6 |  |  |  |  |  |  | 2651,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 12 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,7 |  |  |  |  |  |  | 255,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 13 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,8 |  |  |  |  |  |  | 574,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 14 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,5 |  |  |  |  |  |  | 879,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 15 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,4 |  |  |  |  |  |  | 603,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 16 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» |  |  |  | 1054,7 |  |  | 1054,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 1335,6 |  |  |  |  |  |  | 1335,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 17 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  |  | 1455,9 |  |  | 1455,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 1812,4 |  |  |  |  |  |  | 1812,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 18 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,1 |  |  |  |  |  |  | 330,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 19 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 20 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,7 |  |  |  |  |  |  | 357,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 21 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  |  | 1081,8 |  |  | 1081,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 1230,8 |  |  |  |  |  |  | 1230,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 22 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,4 |  |  |  |  |  |  | 894,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 23 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,2 |  |  |  |  |  |  | 995,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 24 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1226,1 |  |  |  |  |  |  | 1226,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 25 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,0 |  |  |  |  |  |  | 683,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 26 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» |  |  |  | 3543,9 |  |  | 3543,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 3932,3 |  |  |  |  |  |  | 3932,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 27 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» |  |  |  | 663,8 |  |  | 663,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 906,8 |  |  |  |  |  |  | 906,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 28 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,4 |  |  |  |  |  |  | 170,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 29 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,4 |  |  |  |  |  |  | 954,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 30 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,8 |  |  |  |  |  |  | 670,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 31 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» |  |  |  | 670,0 |  |  | 670,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  | 637,8 |  |  |  |  |  |  | 637,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний, улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 32 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,4 |  |  |  |  |  |  | 409,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 33 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицынская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,1 |  |  |  |  |  |  | 399,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 34 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,5 |  |  |  |  |  |  | 402,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Ранняя и своевременная диагностика заболеваний |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 35 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказания помощи беременным |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
| 36 |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказания помощи беременным |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Улучшение качества оказания помощи беременным |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию 3 |  |  |  | 17 763,6 |  |  | 17 763,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 059,7 |  |  |  |  |  |  | 32 059,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по детству |  |  |  | 17 763,6 |  |  | 17 763,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 059,7 |  |  |  |  |  |  | 32 059,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» |  |  |  |  |  | 2 960,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | 1560,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1560,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 3 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 5 | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» |  |  |  |  |  | 245,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 245,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» |  |  |  |  |  | 501,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 501,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышения уровня информированности граждан о рынке труда в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  | 542,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 542,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышения уровня информированности граждан о рынке труда в сфере здравоохранения |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 7 | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 8 | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 10 | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня укомплектованности кадрами, профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области, главный врач учреждения |  |  |  |
| 11 | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  | 8390,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 9457,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |  | 9824,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 9824,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях, расположенных в сельской местности |  |  |  |  | 1 раз в пол- года |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 4 |  |  |  |  |  | 13 206,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 13 206,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 966,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 13 966,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по детству |  |  |  |  |  | 1 110,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1 110,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 210,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию 5 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» |  |  |  |  |  | 4 357,8 |  |  |  |  |  |  | 4 357,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 17 074,5 |  |  |  |  |  |  | 17 074,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр» |  |  |  |  |  | 2 449,3 |  |  |  |  |  |  | 2 449,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 11 145,7 |  |  |  |  |  |  | 11 145,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» |  |  |  |  |  | 2 385,0 |  |  |  |  |  |  | 2 385,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 4 501,5 |  |  |  |  |  |  | 4 501,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 4 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 2 597,1 |  |  |  |  |  |  | 2 597,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 5 219,5 |  |  |  |  |  |  | 5219,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» |  |  |  |  |  | 6 382,0 |  |  |  |  |  |  | 6 382,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 19 003,3 |  |  |  |  |  |  | 19 003,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» |  |  |  |  |  | 4 284,4 |  |  |  |  |  |  | 4 284,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 8 557,9 |  |  |  |  |  |  | 8 557,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 7 | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» |  |  |  |  |  | 6 761,6 |  |  |  |  |  |  | 6 761,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 14 056,8 |  |  |  |  |  |  | 14 056,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 1 429,2 |  |  |  |  |  |  | 1 429,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 3 695,6 |  |  |  |  |  |  | 3 695,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 8 833,6 |  |  |  |  |  |  | 8 833,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 20 928,5 |  |  |  |  |  |  | 20 928,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 858,0 |  |  |  |  |  |  | 1 858,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 866,1 |  |  |  |  |  |  | 7 866,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 908,6 |  |  |  |  |  |  | 1 908,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 8 666,4 |  |  |  |  |  |  | 8 666,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12» |  |  |  |  |  | 2 382,9 |  |  |  |  |  |  | 2 382,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 5 526,0 |  |  |  |  |  |  | 5 526,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» |  |  |  |  |  | 10 869,6 |  |  |  |  |  |  | 10 869,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 26 602,6 |  |  |  |  |  |  | 26 602,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» |  |  |  |  |  | 6596,0 |  |  |  |  |  |  | 6 596,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 14 695,1 |  |  |  |  |  |  | 14 695,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» |  |  |  |  |  | 11909,5 |  |  |  |  |  |  | 11 909,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 23 313,7 |  |  |  |  |  |  | 23 313,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1» |  |  |  |  |  | 14 844,6 |  |  |  |  |  |  | 14 844,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 35 319,2 |  |  |  |  |  |  | 35 319,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» |  |  |  |  |  | 6 301,7 |  |  |  |  |  |  | 6 301,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 12 781,6 |  |  |  |  |  |  | 12 781,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2» |  |  |  |  |  | 17 241,2 |  |  |  |  |  |  | 17 241,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 36 692,1 |  |  |  |  |  |  | 36 692,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3» |  |  |  |  |  | 4 333,6 |  |  |  |  |  |  | 4 333,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 8 943,0 |  |  |  |  |  |  | 8 943,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника» |  |  |  |  |  | 11 264,7 |  |  |  |  |  |  | 11 264,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 22 686,6 |  |  |  |  |  |  | 22 686,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 3 753,0 |  |  |  |  |  |  | 3 753,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 264,5 |  |  |  |  |  |  | 7 264,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Емецкая районная больница № 2» |  |  |  |  |  | 978,1 |  |  |  |  |  |  | 978,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 3 385,4 |  |  |  |  |  |  | 3 385,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 23 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Ильинская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 2 537,7 |  |  |  |  |  |  | 2 537,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 509,6 |  |  |  |  |  |  | 7 509,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 2 591,2 |  |  |  |  |  |  | 2 591,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 119,4 |  |  |  |  |  |  | 7 119,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 5 546,5 |  |  |  |  |  |  | 5 546,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 17 380,5 |  |  |  |  |  |  | 17 380,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 2 317,1 |  |  |  |  |  |  | 2 317,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 9 776,9 |  |  |  |  |  |  | 9 776,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» |  |  |  |  |  | 9 287,5 |  |  |  |  |  |  | 9 287,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 21 934,9 |  |  |  |  |  |  | 21 934,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 28 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 2 553,0 |  |  |  |  |  |  | 2 553,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 5 353,2 |  |  |  |  |  |  | 5 353,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» |  |  |  |  |  | 11 580,7 |  |  |  |  |  |  | 11 580,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 30 040,4 |  |  |  |  |  |  | 30 040,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 907,2 |  |  |  |  |  |  | 1 907,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 3 964,4 |  |  |  |  |  |  | 3 964,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 2 393,1 |  |  |  |  |  |  | 2 393,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 4 905,5 |  |  |  |  |  |  | 4 905,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 405,4 |  |  |  |  |  |  | 1 405,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 11 971,7 |  |  |  |  |  |  | 11 971,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» |  |  |  |  |  | 9 842,1 |  |  |  |  |  |  | 9 842,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 26 107,0 |  |  |  |  |  |  | 26 107,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 5 310,1 |  |  |  |  |  |  | 5 310,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 10 826,3 |  |  |  |  |  |  | 10 826,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 4 140,4 |  |  |  |  |  |  | 4 140,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 16 232,5 |  |  |  |  |  |  | 16 232,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 4 763,5 |  |  |  |  |  |  | 4 763,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 13 285,5 |  |  |  |  |  |  | 13285,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 571,5 |  |  |  |  |  |  | 1 571,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 5 765,1 |  |  |  |  |  |  | 5 765,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» |  |  |  |  |  | 7 584,9 |  |  |  |  |  |  | 7 584,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 14769,4 |  |  |  |  |  |  | 14769,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» |  |  |  |  |  | 5 146,3 |  |  |  |  |  |  | 5 146,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 10 057,6 |  |  |  |  |  |  | 10 057,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» |  |  |  |  |  | 8 394,7 |  |  |  |  |  |  | 8 394,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 21 030,0 |  |  |  |  |  |  | 21 030,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  | 8 832,0 |  |  |  |  |  |  | 8 832,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 18 556,4 |  |  |  |  |  |  | 18 556,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница» |  |  |  |  |  | 22 159,4 |  |  |  |  |  |  | 22 159,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 40 281,6 |  |  |  |  |  |  | 40 281,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» |  |  |  |  |  | 6 750,9 |  |  |  |  |  |  | 6 750,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 15 732,0 |  |  |  |  |  |  | 15 732,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 1 204,2 |  |  |  |  |  |  | 1 204,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 2 892,5 |  |  |  |  |  |  | 2 892,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Сольвычегодская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 539,7 |  |  |  |  |  |  | 1 539,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 3 565,3 |  |  |  |  |  |  | 3 565,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 46 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 5 310,9 |  |  |  |  |  |  | 5 310,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 10 731,5 |  |  |  |  |  |  | 10 731,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 47 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  | 2 426,7 |  |  |  |  |  |  | 2 426,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 4 771,9 |  |  |  |  |  |  | 4 771,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1» |  |  |  |  |  | 3 736,7 |  |  |  |  |  |  | 3 736,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 700,4 |  |  |  |  |  |  | 7 700,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2» |  |  |  |  |  | 2 691,3 |  |  |  |  |  |  | 2 691,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 5 187,0 |  |  |  |  |  |  | 5 187,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 4 773,1 |  |  |  |  |  |  | 4 773,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 8 790,6 |  |  |  |  |  |  | 8 790,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 2 396,9 |  |  |  |  |  |  | 2 396,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 075,5 |  |  |  |  |  |  | 7 075,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» |  |  |  |  |  | 8 259,0 |  |  |  |  |  |  | 8 259,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 18 526,5 |  |  |  |  |  |  | 18 526,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» |  |  |  |  |  | 1 797,0 |  |  |  |  |  |  | 1 797,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 194,8 |  |  |  |  |  |  | 7 194,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шипицынская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 3 231,8 |  |  |  |  |  |  | 3 231,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 7 318,4 |  |  |  |  |  |  | 7 318,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» |  |  |  |  |  | 1 773,7 |  |  |  |  |  |  | 1 773,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 9 800,8 |  |  |  |  |  |  | 9 800,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  | 2 615,6 |  |  |  |  |  |  | 2 615,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Повышение уровня оплаты труда, увеличение тарифа в части медикаментов и расходного материала |  |  |  |  |  | Ежеме-сячно |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6 |  |  |  |  |  | 299 477,7 |  |  |  |  |  |  | 299 477,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 726 696,3 |  |  |  |  |  |  | 726 696,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по детству |  |  |  |  |  | 92 001,6 |  |  |  |  |  |  | 92 001,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 308 357,2 |  |  |  |  |  |  | 308 357,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  | 1241191,2 |  |  |  |  | 860166,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13206,7 |  |  | 367818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3358598,5 |  |  |  |  |  |  | 2089238,2 |  |  |  |  | 13966,0 |  | 1255394,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по детству |  |  |  | 150086,3 |  |  |  |  | 123140,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1110,0 |  |  | 25835,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640569,4 |  |  |  |  |  |  | 459225,6 |  |  |  |  | 1210,0 |  | 180133,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Программе |  |  |  | 2729048,1 |  |  |  |  | 2135150,7 |  |  |  |  |  |  |  | 226079,40 |  |  | 367818,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4274630,9 |  |  |  |  |  |  | 2629212,3 |  |  |  |  | 390024,3 |  | 1255394,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по детству |  |  |  | 796092,9 |  |  |  |  | 740916,7 |  |  |  |  |  |  |  | 29340,5 |  |  | 25835,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966943,5 |  |  |  |  |  |  | 671202,6 |  |  |  |  | 115607,1 |  | 180133,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи детям в рамках Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011–2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  |
|  | предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  | ВСЕГО | в том числе средства |  |  |
|  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 29 134,0 | 29 134,0 |  |  | 12 134,0 | 9 734,0 | 2 400,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие неонатальной хирургии | 2 700,0 | 2 700,0 |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
| Создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Создание учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям | 0,0 |  |  |  | 579,0 |  | 579,0 |  |
| Развитие системы восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни | 0,0 |  |  |  | 1 234,0 | 1 234,0 |  |  |
| Итого | 31 834,0 | 31 834,0 | 0,0 | 0,0 | 16 947,0 | 13 968,0 | 2 979,0 | 0,0». |

3. В разделе «Совершенствование охраны материнства и детства»:

абзацы тридцатый – тридцать третий подраздела «Расчет тарифа приведен в соответствующем разделе Программы» изложить в следующей редакции:

«Размер совокупных средств на финансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи детям, включая новорожденных, и женщинам, составляет 1 763 036,4 тыс. рублей (25,2 процента общего размера средств на финансирование всех мероприятий Программы), из них на реализацию мероприятий:

по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения – 897 720,0 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 766 168,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 131 551,4 тыс. рублей;

по внедрению современных информационных систем в здравоохранение – 74 660,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 63 584,5 тыс. рублей, консолидированного бюджета Архангельской области – 11 076,2 тыс. рублей;

по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами – 788 335,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 582366,2 тыс. рублей, консолидированного бюджета Архангельской области – 2320,0 тыс. рублей, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 205 969,5 тыс. рублей.».

4. В разделе II Программы:

1) таблицу в подразделе «Оснащение ЛПУ вычислительной техникой и ЛВС» изложить в следующей редакции:

| «Наименование | 2011 год. Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  | 2012 год. Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе средства |  |  | всего | в том числе средства |  |  |
|  |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |
| Оснащение вычислительной техникой | 21040,25 | 7316,92 | 13723,33 | 0,00 | 70393,58 | 64180,58 | 6213,00 | 0,00 |
| Оснащение серверным оборудованием | 3837,51 | 2973,46 | 864,05 | 0,00 | 23519,14 | 20369,14 | 3150,00 | 0,00 |
| Модернизация локально-вычислительных сетей | 2021,11 | 988,92 | 1032,19 | 0,00 | 13934,18 | 12663,18 | 1271,00 | 0,00»; |

2) абзац пятый подраздела «Создание ЦОД в МИАЦ для формирования Регионального информационного ресурса 
и обеспечения обмена с ЛПУ» изложить в следующей редакции:

«Финансирование на мероприятия в 2011 году – 2354,00 тыс. рублей, в 2012 году – 5100,00 тыс. рублей»;

3) в подразделе «Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”»:

предложение второе абзаца первого изложить в следующей редакции:

«В связи с этим к концу 2012 года планируется подключить 70 учреждений здравоохранения, или 90 процентов, 
в механизм информационного взаимодействия с использованием электронной подписи.»;

таблицу изложить в следующей редакции:

| «Наименование | 2011 год. Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  | 2012 год. Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе средства |  |  | всего | в том числе средства |  |  |
|  |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |
| Защита ЛВС на основе ПО VipNet | 3648,11 | 2198,20 | 1449,91 | 0,00 | 17804,3 | 17436,3 | 368,00 | 0,00 |
| Обеспечение антивирусной защиты | 1381,6 | 876,93 | 504,67 | 0,00 | 10930,32 | 9344,32 | 1586,00 | 0,00 |
| Обеспечение системы защиты от несанкционированного доступа | 1743,57 | 925,75 | 817,82 | 0,00 | 11132,05 | 10592,05 | 540,00 | 0,00 |
| Обеспечение сертифицированной системой анализа защищенности информационных систем и ЛВС | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | 2161,87 | 2101,87 | 60,00 | 0,00 |
| Обеспечение сертифицированной системой обнаружения вторжений информационных систем и ЛВС | 636,94 | 636,94 | 0,00 | 0,00 | 6441,06 | 6441,06 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение подключения к защищенной корпоративной сети (ЗКС) передачи данных (организация широкополосных каналов связи и обеспечения информационного обмена) | 265,4 | 90,00 | 175,40 | 0,00 | 6993,00 | 5751,00 | 1242,00 | 0,00 |
| Создание удостоверяющего и ключевого центра на основе ПО VipNet на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | 1069,00 | 0,00 | 1069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |

4) предложение восьмое абзаца второго подраздела «Создание портала информирования граждан» изложить 
в следующей редакции:

«Финансирование на мероприятия в 2012 году за счет бюджета ФФОМС – 5345,00 тыс. руб.»;

5) абзац десятый подраздела «Комплексная информационно-аналитическая система» изложить в следующей редакции:

«Финансирование на мероприятия в 2012 года за счет бюджета ФФОМС – 5000,00 тыс. руб., за счет консолидированного бюджета Архангельской области – 2000,00 тыс. руб.»;

6) в подразделе «Телемедицина» слова «В 2011 году планируется увеличить количество телемедицинских пунктов до 36, или 46 процентов, в 2012 году – до 48, или 61,5 процента от общего числа учреждений здравоохранений оказывающих медицинские услуги.» заменить словами «В 2012 году планируется увеличить количество телемедицинских пунктов до 36.»;

7) в подразделе «Бухгалтерский и кадровый учет» слова «Финансирование мероприятия в 2011 году за счет ФФОМС – 3050,00 тыс. рублей, за счет бюджета Архангельской области – 340,00 тыс. рублей, в 2012 году за счет бюджета ФФОМС – 3660,00 тыс. рублей, за счет бюджета Архангельской области – 80,00 тыс. рублей.» заменить словами «Финансирование мероприятия в 2011 году за счет ФФОМС – 156,45 тыс. рублей, за счет областного бюджета– 319,12 тыс. рублей, в 2012 году за счет бюджета ФФОМС – 6559,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета– 80,00 тыс. рублей.»;

8) в подразделе «Мероприятия, планируемые к выполнению в 2011 году» в пункте 1 цифры «1680»заменить 
цифрами «525»;

9) в подразделе «Мероприятия, планируемые к выполнению в 2012 году» в пункте 1 слова цифры «888» заменить цифрами«2043»;

10) таблицу «Планируемое к закупке оборудование» в подразделе «Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы на конец 2012 года» таблицу  изложить в следующей редакции:

| «Наименование | Цена*, тыс. руб. | Количество всего, шт. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФФОМС | бюджет субъекта РФ | ФФОМС | бюджет субъекта РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сервер, ед. | 100 | 189 | 24 | 8 | 136 | 21 |
| Затраты на приобретение серверов, тыс. рублей |  | 18900 | 2400 | 800 | 13600 | 2100 |
| Автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», источник бесперебойного питания) ед. | 28 | 2568 | 183 | 342 | 1908 | 135 |
| Затраты на приобретение АРМ, тыс. рублей |  | 71904 | 5124 | 9576 | 53424 | 3780 |
| МФУ, ед. | 25 | 181 | 34 | 34 | 92 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на приобретение МФУ, тыс. рублей |  | 4525 | 850 | 850 | 2300 | 525 |
| Принтер, ед. | 8 | 907 | 249 | 374 | 198 | 86 |
| Затраты на приобретение принтеров, тыс. рублей |  | 7256 | 1992 | 2992 | 1584 | 688 |
| Устройства считывания штрих-кода, ед. | 18 | 200 | 23 | 12 | 122 | 43 |
| Затраты на приобретение считывателей ШК, тыс. рублей |  | 3600 | 414 | 216 | 2196 | 774 |
| Устройство считывания универсальных электронных карт, ед. | 1 | 1020 | 43 | 8 | 727 | 242 |
| Затраты на приобретение считывателей УЭК, тыс. рублей |  | 1020 | 43 | 8 | 727 | 242»; |

11) в подразделе «Финансовые средства, направляемые на информатизацию детских лечебно-профилактических учреждений, учреждений родовспоможения и в интересах врачей-педиатров в рамках программы модернизации»:

таблицу изложить в следующей редакции:

| «2011 год (тыс. руб.) |  |  | 2012 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФФОМС | Бюджет субъекта РФ | ТФОМС | ФФОМС | Бюджет субъекта РФ | ТФОМС |
| 455,4 | 5697,7 | 0,0 | 63129,1 | 5378,5 | 0,0 |
| Итого в 2011 г. – 6153,1 |  |  | Итого в 2012 г. – 68507,6»; |  |  |

слова «26,05 процента» заменить словами «26,2 процента»;

12) таблицу после слов «В целях организации телекоммуникационной инфраструктуры региональной информационной системы здравоохранения предполагается обеспечить 100 процентов медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, широкополосными каналами связи с пропускной способностью до 2 Мбит/сек.» в подразделе «Характеристика имеющихся 
и планируемых систем доступа ЛПУ к глобальным вычислительным сетям» изложить в следующей редакции:

| «Наименование | 2011 год. Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  | 2012 год. Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе средства |  |  | всего | в том числе средства |  |  |
|  |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |  | ФФОМС | бюджета Архангельской области | ТФОМС |
| Оснащение вычислительной техникой | 21040,25 | 7316,92 | 13723,33 | 0,00 | 70393,58 | 64180,58 | 6213,00 | 0,00 |
| Оснащение серверным и коммутационным оборудованием | 3837,51 | 2973,46 | 864,05 | 0,00 | 23519,14 | 20369,14 | 3150,00 | 0,00 |
| Модернизация локально-вычислительных сетей | 2021,11 | 988,92 | 1032,19 | 0,00 | 13934,18 | 12663,18 | 1271,00 | 0,00 |
| Защита ЛВС на основе ПО VipNet | 3648,11 | 2198,20 | 1449,91 | 0,00 | 17804,3 | 17436,3 | 368,00 | 0,00 |
| Обеспечение антивирусной защиты | 1381,6 | 876,93 | 504,67 | 0,00 | 10930,32 | 9344,32 | 1586,00 | 0,00 |
| Обеспечение системы защиты от несанкционированного доступа | 1743,57 | 925,75 | 817,82 | 0,00 | 11132,05 | 10592,05 | 540,00 | 0,00 |
| Обеспечение сертифицированной системой обнаружения вторжений информационных систем и ЛВС | 211,13 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | 2161,87 | 2101,87 | 60,00 | 0,00 |
| Обеспечение сертифицированной системой анализа защищенности информационных систем и ЛВС | 636,94 | 636,94 | 0,00 | 0,00 | 6441,06 | 6441,06 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение подключения к защищенной корпоративной сети (ЗКС) передачи данных (организация широкополосных каналов связи и обеспечение информационного обмена) | 265,4 | 90,00 | 175,40 | 0,00 | 6993,00 | 5751,00 | 1242,00 | 0,00 |
| Внедрение программного обеспечения по ведению бухгалтерского и кадрового учета | 407,71 | 91,25 | 316,46 | 0,00 | 1515,00 | 1435,00 | 80,00 | 0,00 |
| Сопровождение программного обеспечения по ведению бухгалтерского и кадрового учета | 67,87 | 65,20 | 2,67 | 0,00 | 5124,00 | 5124,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доработка модуля выдачи и обслуживания льготных рецептов под региональные требования типовой медицинской информационной системы и масштабирование, обучение работе с МИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доработка и внедрение типовой медицинской информационной системы для дальнейшего подключения лабораторной информационной системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27100,00 | 27100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внедрение лабораторной информационной системы и подключение к типовой медицинской информационной системе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17860,00 | 17860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых министерством здравоохранения и социального развития Архангельской области | 2225,50 | 0,00 | 2225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внедрение информационной системы службы «Скорой медицинской помощи» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00». |

5. В разделе III Программы:

абзац второй подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«На 2011 год, учитывая необходимость подготовки ряда специалистов,  запланировано проведение диспансеризации подростков не менее 60 процентов – 6 768 человек, из них 3 320 мальчиков и 3 448 девочек, на 2012 год – охват не ниже 
90 процентов –  10 609 человек, из них 5 253 девочки и 5 356 мальчиков. Предусмотрены расходы из средств федерального бюджета в размере 17 763,6 тыс. руб. на 2011 год, 32 059,7 тыс. руб. – на 2012 год с учетом исследования гормонального статуса до 30 процентов подростков. Средняя стоимость обследования составила в 2011 году для мальчиков – 2 572,0 руб., для девочек – 2 747,0 руб., на 2012 год – для мальчиков – 2 923,44 руб., для девочек – 3 122, 36 руб.»;

пункт 6 «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» изложить в следующей редакции:

«6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами

- В рамках Программы планируются мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставлению амбулаторной медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами 
и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров и стационарах на дому (далее – повышение доступности амбулаторной медицинской помощи), которые включают в себя:

- осуществление государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Архангельской области, участвующими в реализации Программы и осуществляющими свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера (далее – денежные выплаты) врачам-специалистам и специалистам со средним медицинским образованием, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, 
в том числе в условиях дневных стационаров и стационарах на дому, определенных перечнем должностей специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи, том числе в условиях дневных стационаров и стационарах на дому (далее – медицинский персонал).

- Денежные выплаты производятся медицинскому персоналу, работающему как по основному месту работы, так и по совместительству, имеющему сертификат специалиста по специальности, соответствующей занимаемой должности, с учетом показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по предоставлению амбулаторной медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами 
и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневных стационаров и стационарах на дому. В соответствии 
с подпунктом 4 пункта 22 территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года № 352-пп, оплата труда медицинских работников, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь воспитанникам и учащимся соответственно в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, производится за счет средств обязательного медицинского страхования. Медицинскому персоналу с 2012 года также будут осуществляться денежные выплаты из средств субсидии ФФОМС.

- Таким образом, количество врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, которым будут осуществляться денежные выплаты, увеличится и составит 1,572 и 3,160 тыс. человек соответственно. В результате реализации данного мероприятия уровень заработной платы медицинского персонала увеличится от 10 до 50 процентов.

Финансовые средства также направляются на приобретение лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических исследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

Направление средств на оплату труда медицинского персонала составляет не менее 70 процентов от объема средств, предусмотренных на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

Направление средств на обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи,  составляет не более 30 процентов от объема средств, предусмотренных на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование специальности | Кол-во физ. лиц |  |  | Врачи |  |  |  | Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  | размер выплаты |  | начисления | всего | размер выплаты |  |  |  | начисления |  | всего |  |  |
|  | врачи |  | средний мед. персонал | в месяц | в год, тыс. |  |  | в месяц |  | в год, тыс. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Кардиология | 61 |  | 61 | 333,2 | 3 998,4 | 1 367,5 | 5 365,9 | 175,2 |  | 2 102,4 |  | 719 |  | 2 821,4 |  | 8 187,3 |
| Неврология | 93 |  | 93 | 508 | 6 096,0 | 2 084,8 | 8 180,8 | 267,1 |  | 3 206,0 |  | 1096,5 |  | 4 302,5 |  | 12 483,3 |
| Инфекционные болезни | 19 |  | 20 | 103,8 | 1 245,6 | 426,0 | 1 671,6 | 57,4 |  | 688,8 |  | 235,6 |  | 924,4 |  | 2 596,0 |
| Хирургия | 131 |  | 300 | 715,5 | 8 586,0 | 2 936,4 | 11 522,4 | 861,5 |  | 10 338,0 |  | 3535,6 |  | 13 873,6 |  | 25 396,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Отоларингология | 49 |  | 49 | 267,6 | 3 211,2 | 1 098,2 | 4 309,4 | 140,7 |  | 1 688,4 |  | 577,4 |  | 2 265,8 |  | 6 575,2 |
| Функциональная диагностика | 22 |  | 154 | 120,2 | 1 442,4 | 493,3 | 1 935,7 | 442,2 |  | 5 306,4 |  | 1814,8 |  | 7 121,2 |  | 9 056,9 |
| Офтальмология | 59 |  | 59 | 322,3 | 3 867,6 | 1 322,7 | 5 190,3 | 169,4 |  | 2 032,8 |  | 695,2 |  | 2 728,0 |  | 7 918,3 |
| Гематология | 3 |  | 3 | 16,4 | 196,8 | 67,3 | 264,1 | 8,6 |  | 103,2 |  | 35,4 |  | 138,6 |  | 402,7 |
| Эндокринология | 25 |  | 25 | 136,5 | 1 638,0 | 560,2 | 2 198,2 | 71,8 |  | 861,6 |  | 294,7 |  | 1 156,3 |  | 3 354,5 |
| Акушерство-гинекология | 161 |  | 382 | 879,4 | 10 552,8 | 3 609,1 | 14 161,9 | 1097 |  | 13 164,0 |  | 4502,1 |  | 17 666,1 |  | 31 828,0 |
| Гастроэнтерология | 11 |  | 11 | 60,1 | 721,2 | 246,7 | 967,9 | 31,6 |  | 379,2 |  | 129,7 |  | 508,9 |  | 1 476,8 |
| Онкология | 55 |  | 55 | 300,4 | 3 604,8 | 1 232,8 | 4 837,6 | 157,9 |  | 1 894,8 |  | 648 |  | 2 542,8 |  | 7 380,4 |
| Нефрология | 10 |  | 10 | 54,6 | 655,2 | 224,1 | 879,3 | 28,7 |  | 344,4 |  | 117,8 |  | 462,2 |  | 1 341,5 |
| Лечебной физкультуры | 5 |  | 10 | 27,3 | 327,6 | 112,0 | 439,6 | 28,7 |  | 344,4 |  | 117,8 |  | 462,2 |  | 901,8 |
| Дерматовенерология | 49 |  | 49 | 267,6 | 3 211,2 | 1 098,2 | 4 309,4 | 140,7 |  | 1 688,4 |  | 577,4 |  | 2 265,8 |  | 6 575,2 |
| Физиотерапия | 22 |  | 132 | 120,2 | 1 442,4 | 493,3 | 1 935,7 | 379,1 |  | 4 549,2 |  | 1555,8 |  | 6 105,0 |  | 8 040,7 |
| Детская хирургия | 11 |  | 22 | 60,1 | 721,2 | 246,7 | 967,9 | 63,2 |  | 758,4 |  | 259,4 |  | 1 017,8 |  | 1 985,7 |
| Эндоскопия | 28 |  | 28 | 152,9 | 1 834,8 | 627,5 | 2 462,3 | 80,4 |  | 964,8 |  | 330 |  | 1 294,8 |  | 3 757,1 |
| Спортивная медицина | 15 |  | 15 | 81,9 | 982,8 | 336,1 | 1 318,9 | 43,1 |  | 517,2 |  | 176,9 |  | 694,1 |  | 2 013,0 |
| Урология | 19 |  | 19 | 103,8 | 1 245,6 | 426,0 | 1 671,6 | 54,6 |  | 655,2 |  | 224,1 |  | 879,3 |  | 2 550,9 |
| Травматология | 43 |  | 86 | 234,9 | 2 818,8 | 964,0 | 3 782,8 | 247 |  | 2 964,0 |  | 1013,7 |  | 3 977,7 |  | 7 760,5 |
| Сурдология | 4 |  | 4 | 21,8 | 261,6 | 89,5 | 351,1 | 11,5 |  | 138,0 |  | 47,2 |  | 185,2 |  | 536,3 |
| Пульмонология | 6 |  | 6 | 32,8 | 393,6 | 134,6 | 528,2 | 17,2 |  | 206,4 |  | 70,6 |  | 277,0 |  | 805,2 |
| Ревматология | 18 |  | 18 | 98,3 | 1 179,6 | 403,4 | 1 583,0 | 51,7 |  | 620,4 |  | 212,2 |  | 832,6 |  | 2 415,6 |
| Стоматология | 243 |  | 150 | 1327,2 | 15 926,4 | 5 446,8 | 21 373,2 | 430,8 |  | 5 169,6 |  | 1768 |  | 6 937,4 |  | 28 310,6 |
| Стоматология детская | 51 |  | 25 | 278,6 | 3 343,2 | 1 143,4 | 4 486,6 | 71,8 |  | 861,6 |  | 294,7 |  | 1 156,3 |  | 5 642,9 |
| Стоматология хирургическая | 34 |  | 34 | 185,7 | 2 228,4 | 762,1 | 2 990,5 | 97,6 |  | 1 171,2 |  | 400,6 |  | 1 571,8 |  | 4 562,3 |
| Стоматология ортопедическая | 27 |  | 27 | 147,5 | 1 770,0 | 605,3 | 2 375,3 | 77,5 |  | 930,0 |  | 318,1 |  | 1 248,1 |  | 3 623,4 |
| Аллергология и иммунология | 5 |  | 5 | 27,3 | 327,6 | 112,0 | 439,6 | 14,4 |  | 172,8 |  | 59,1 |  | 231,9 |  | 671,5 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 87 |  | 435 | 475,2 | 5 702,4 | 1 950,2 | 7 652,6 | 1249,2 |  | 14 990,4 |  | 5126,7 |  | 20 116,5 |  | 27 769,1 |
| Зубной врач |  |  | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |  | 585,6 |  | 200,3 |  | 785,9 |  | 785,9 |
| Итого 2011 год | 1366 |  | 2304 | 7461,1 | 89533,2 | 30620,2 | 120153,4 | 6 616,4 |  | 79 397,6 |  | 27 154,4 |  | 106 551,2 |  | 226 704,60 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кардиология | 67 | 67 | 837,8 |  |  | 10 053,6 | 3 036,2 |  | 13 089,8 |  |  | 519,6 |  | 6 235,2 |  | 1883 | 8 118,2 |  | 21 208,0 |
| Неврология | 94 | 94 | 1175,4 |  |  | 14 104,8 | 4 259,6 |  | 18 364,4 |  |  | 729 |  | 8 748,8 |  | 2642,1 | 11 390,9 |  | 29 755,3 |
| Инфекционные болезни | 21 | 21 | 262,6 |  |  | 3 151,2 | 951,7 |  | 4 102,9 |  |  | 162,9 |  | 1 954,8 |  | 590,3 | 2 545,1 |  | 6 648,0 |
| Хирургия | 131 | 300 | 1638,1 |  |  | 19 657,2 | 5 936,5 |  | 25 593,7 |  |  | 2326,4 |  | 27 916,8 |  | 8430,9 | 36 347,7 |  | 61 941,4 |
| Отоларингология | 51 | 51 | 637,7 |  |  | 7 652,4 | 2 311,0 |  | 9 963,4 |  |  | 395,5 |  | 4 746,0 |  | 1433,3 | 6 179,3 |  | 16 142,7 |
| Функциональная диагностика | 24 | 154 | 300,1 |  |  | 3 601,2 | 1 087,6 |  | 4 688,8 |  |  | 1194,2 |  | 14 330,4 |  | 4327,8 | 18 658,2 |  | 23 347,0 |
| Офтальмология | 59 | 59 | 737,8 |  |  | 8 853,6 | 2 673,8 |  | 11 527,4 |  |  | 457,5 |  | 5 490,0 |  | 1658 | 7 148,0 |  | 18 675,4 |
| Гематология | 4 | 4 | 50 |  |  | 600,0 | 181,2 |  | 781,2 |  |  | 31 |  | 372,0 |  | 112,3 | 484,3 |  | 1 265,5 |
| Эндокринология | 26 | 26 | 325,1 |  |  | 3 901,2 | 1 178,2 |  | 5 079,4 |  |  | 201,6 |  | 2 419,2 |  | 730,6 | 3 149,8 |  | 8 229,2 |
| Акушерство-гинекология | 161 | 382 | 2013,2 |  |  | 24 158,4 | 7 295,8 |  | 31 454,2 |  |  | 2962,3 |  | 35 547,6 |  | 10735,4 | 46 283,0 |  | 77 737,2 |
| Гастроэнтерология | 17 | 17 | 212,6 |  |  | 2 551,2 | 770,5 |  | 3 321,7 |  |  | 131,8 |  | 1 581,6 |  | 477,6 | 2 059,2 |  | 5 380,9 |
| Онкология | 57 | 57 | 712,7 |  |  | 8 552,4 | 2 582,8 |  | 11 135,2 |  |  | 442 |  | 5 304,0 |  | 1601,9 | 6 905,9 |  | 18 041,1 |
| Нефрология | 12 | 12 | 150,1 |  |  | 1 801,2 | 544,0 |  | 2 345,2 |  |  | 93,1 |  | 1 117,2 |  | 337,4 | 1 454,6 |  | 3 799,8 |
| Лечебной физкультуры | 5 | 10 | 62,5 |  |  | 750,0 | 226,5 |  | 976,5 |  |  | 77,5 |  | 930,0 |  | 280,9 | 1 210,9 |  | 2 187,4 |
| Дерматовенерология | 49 | 49 | 612,7 |  |  | 7 352,4 | 2 220,4 |  | 9 572,8 |  |  | 380 |  | 4 560,0 |  | 1377,1 | 5 937,1 |  | 15 509,9 |
| Физиотерапия | 22 | 132 | 275,1 |  |  | 3 301,2 | 997,0 |  | 4 298,2 |  |  | 1023,6 |  | 12 283,2 |  | 3709,5 | 15 992,7 |  | 20 290,9 |
| Детская хирургия | 12 | 24 | 150,1 |  |  | 1 801,2 | 544,0 |  | 2 345,2 |  |  | 186,1 |  | 2 233,2 |  | 674,4 | 2 907,6 |  | 5 252,8 |
| Эндоскопия | 28 | 28 | 350,1 |  |  | 4 201,2 | 1 268,8 |  | 5 470,0 |  |  | 217,1 |  | 2 605,2 |  | 786,8 | 3 392,0 |  | 8 862,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивная медицина | 15 | 15 | 187,6 |  | 2 251,2 | 679,9 |  | 2 931,1 |  |  | 116,3 |  | 1 395,6 |  | 421,5 |  | 1 817,1 | 4 748,2 |
| Урология | 21 | 21 | 262,6 |  | 3 151,2 | 951,7 |  | 4 102,9 |  |  | 162,9 |  | 1 954,8 |  | 590,3 |  | 2 545,1 | 6 648,0 |
| Травматология | 43 | 86 | 537,7 |  | 6 452,4 | 1 948,6 |  | 8 401,0 |  |  | 666,9 |  | 8 002,8 |  | 2416,8 |  | 10 419,6 | 18 820,6 |
| Сурдология | 5 | 5 | 62,5 |  | 750,0 | 226,5 |  | 976,5 |  |  | 38,8 |  | 465,6 |  | 140,6 |  | 606,2 | 1 582,7 |
| Пульмонология | 7 | 7 | 87,5 |  | 1 050,0 | 317,1 |  | 1 367,1 |  |  | 54,3 |  | 651,6 |  | 196,8 |  | 848,4 | 2 215,5 |
| Ревматология | 18 | 18 | 225,1 |  | 2 701,2 | 815,8 |  | 3 517,0 |  |  | 139,6 |  | 1 675,2 |  | 505,9 |  | 2 181,1 | 5 698,1 |
| Стоматология | 243 | 150 | 3038,6 |  | 36 463,2 | 11 011,9 |  | 47 475,4 |  |  | 1163,2 |  | 13 958,4 |  | 4215,4 |  | 18 173,8 | 65 649,2 |
| Терапия | 85 | 250 | 1062,8 |  | 12 753,6 | 3 851,6 |  | 16 605,2 |  |  | 1938,7 |  | 23 264,4 |  | 7025,8 |  | 30 290,2 | 46 895,4 |
| Педиатрия (ДОУ, ОУ) | 87 | 569 | 1087,9 |  | 13 054,8 | 3 941,6 |  | 16 996,4 |  |  | 4412,5 |  | 52 950,0 |  | 15990,6 |  | 68 940,6 | 85 937,0 |
| Стоматология детская | 51 | 25 | 637,7 |  | 7 652,4 | 2 311,0 |  | 9 963,4 |  |  | 193,9 |  | 2 326,8 |  | 702,7 |  | 3 029,5 | 12 992,9 |
| Стоматология хирургическая | 35 | 35 | 437,7 |  | 5 252,4 | 1 586,2 |  | 6 838,6 |  |  | 271,4 |  | 3 256,8 |  | 983,6 |  | 4 240,4 | 11 079,0 |
| Стоматология ортопедическая | 27 | 27 | 337,6 |  | 4 051,2 | 1 223,5 |  | 5 274,7 |  |  | 209,4 |  | 2 512,8 |  | 758,9 |  | 3 271,7 | 8 546,4 |
| Аллергология и иммунология | 7 | 7 | 87,5 |  | 1 050,0 | 317,1 |  | 1 367,1 |  |  | 54,3 |  | 651,6 |  | 196,8 |  | 848,4 | 2 215,5 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 88 | 438 | 1100,4 |  | 13 204,8 | 3 987,8 |  | 17 192,6 |  |  | 3396,6 |  | 40 759,2 |  | 12309,3 |  | 53 068,5 | 70 261,1 |
| Зубной врач | 0 | 20 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 155,1 |  | 1 861,2 |  | 562,1 |  | 2 423,3 | 2 423,3 |
| Итого 2012 год | 1572 | 3160 | 19656,9 |  | 235882,8 | 71235,9 |  | 307119,0 |  |  | 24 505,1 |  | 294 062,0 |  | 88 806,4 |  | 382 868,4 | 689 987,40 |

Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь | тыс. человек | 2,104 | 2,199 | 2,310 | 2,384 |
| Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым осуществляются денежные выплаты стимулирующего характера | тыс. человек |  |  | 1,369 | 1,572 |
| Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно | тыс. человек | 3,452 | 3,548 | 3,879 | 3,995 |
| Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым осуществляются денежные выплаты стимулирующего характера | тыс. человек |  |  | 2,346 | 3,160 |
| Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь | тыс. руб. |  |  | 120 153,4 | 323 269,0 |
| Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами-специалистами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно | тыс. руб. |  |  | 106 551,2 | 394 368,4 |
| Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь | тыс. руб. |  |  | 72 773,1 | 9 058,9 |
| Всего объем средств на денежные выплаты | тыс. руб. |  |  | 243 459,9 | 473 811,9 |
| Итого объем средств на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | тыс. руб. |  |  | 299 477,7 | 726 696,3 |

Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется на основании подушевого норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений | количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 13,0 |
| Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений | количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений |  | 7 | 38 | 40 |
|  |  |  | 18,0 | 95,0 | 100,0 |
| Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, которым осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по полному тарифу | количество и доля (%) от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС |  | 2 | 9 | 57 |
|  |  |  | 3,4 | 15,8 | 100,0 |
| Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ, на 1 жителя | сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области | 3,31 | 3,48 | 3,84 | 3,94 |
|  |  | 46,2 | 45,0 | 43,7 | 40,4 |
| Страховые взносы на ОМС неработающего населения | общая сумма (руб.) и в расчете на 1 чел. (руб.) | 954 485 000,0 | 1 299 679 100,0 | 2 189 096 900,0 | 2 543 700 000,0 |
|  |  | 776,1 | 1 072,2 | 1 851,0 | 2 150,8 |
| Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | количество (руб.) и удельный вес (%) фактического финансового обеспечения от потребности | 8 130 111 300,0 | 6 966 917 900,0 | 5 015 897 045,0 | 4 633 661 445,0 |
|  |  | 48,0 | 42,6 | 31,0 | 28,64 |
| Расходы на амбулаторную медицинскую помощь в ОМС | количество (руб.) и удельный вес (%) в общей стоимости территориальной программы ОМС | 1 699 912 300,0 | 1 808 090 500,0 | 2 240 842 000,0 | 2 369 244 200,0 |
|  |  | 35,9 | 35,8 | 34,2 | 34,4 |

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, поступающих через систему ОМС, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | сумма (тыс. руб.) и доля (%) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 4 731 280,1 | 5 163 175,8 | 6 619 089,4 | 6 894 700,0 |
|  |  | 53,8 | 55,0 | 59,3 | 59,7 |
| Средняя заработная плата врачей | тыс. руб. на 1 человека | 17,80 | 18,50 | 26,40 | 29,04 |
| Средняя заработная плата среднего медицинского персонала | тыс. руб. на 1 человека | 11,04 | 11,68 | 17,02 | 18,72 |
| Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат | человек (в соответствии с занятыми должностями) и доля (%) от общего количества медицинских работников |  | 5 057 | 21 569 | 22 518 |
|  |  |  | 23,6 | 100,0 | 100,0». |

6. Раздел «Финансовое обеспечение Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на реализацию Программы, а также средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 
и консолидированного бюджета Архангельской области.

Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2396-р «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в 2011–2012 годах».

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено в областном бюджете, в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011–2012  годах составит 7 003,7 млн. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 4 764,4 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 2 135,2 млн. рублей, в 2012 году – 2 629,2 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Архангельской области – 
616,1 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 226,1 млн. рублей, в 2012 году – 390,0 млн. рублей;

средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 1623,2 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 367,8 млн. рублей, в 2012 году – 1255,4 млн. рублей;

в 2011 году объем финансирования Программы составит 2729,0 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 1 446,9 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1258,6 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 188,3 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 40,9 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 16,4 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 24,5 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 1241,2 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 860,2 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 13,2 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 367,8 млн. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит 4274,6 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 672,0 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 318,1 млн. рублей, средства областного бюджета – 353,9 млн. рублей, средства бюджета  территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 244,1 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 221,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 22,2 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 3 358,6 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 089,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 14,0 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 1 255,4 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Архангельской области, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011–2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из федерального бюджета.

Распределение объемов финансирования приводится по направлениям реализации Программы.».

________________

С учетом остатков средств  на уплату задолженности по заключенным государственным контрактами счетам на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года 
№ 293-пп.

С  учетом  остатков  средств,  образовавшихся  на  01 января 2012 года в результате их неполного расходования в 2011 году,  за исключением заключенных контрактов и счетов на оплату медицинской  помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 293-пп.