УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

министра здравоохранения

и социального развития

Архангельской области

_______________Т.И.Лихно

Сетевой график

реализации раздела «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы

(на 2012 год)

| Мероприятия | Ответственные | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». |  |  |
| Подготовка и представление в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 15 января 2013 года |
| Подготовка и представление в Министерство здравоохранения и социального развития РФ отчетов о реализации мероприятия программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2013 года |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», Главы муниципальных образований Архангельской области. |  | до 31 декабря 2011 |
| Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты (оснащение вычислительной техникой, оснащение серверным оборудованием, модернизация локально-вычислительных сетей, лицензирование программного обеспечения (операционных систем, пакета прикладных программ), защита ЛВС на основе ПО VipNet, обеспечение антивирусной защиты, системы защиты от несанкционированного доступа, сертифицированной системой обнаружения вторжений информационных систем и ЛВС, сертифицированной системой анализа защищенности информационных систем и ЛВС, подключения к защищенной корпоративной сети (ЗКС) передачи данных (организация широкополосных каналов связи и обеспечения информационного обмена), внедрение и сопровождение программного обеспечения по ведению бухгалтерского и кадрового учета | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», Главы муниципальных образований Архангельской области. |  | до 31 декабря 2012 |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, ГКУЗ «МИАЦ» министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения, заключение государственных контрактов, договоров | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 ноября 2012 года |
| Поставка компьютерного оборудования в лечебно-профилактические учреждения | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 декабря 2012 года |
| Ввод компьютерного оборудования в эксплуатацию | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  |  |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур по доработке и масштабированию системы электронной записи к врачу и поставку инфоматов | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур по доработке и масштабированию на разработку системы электронной записи к врачу и поставку инфоматов | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 1 ноября 2012 года |
| Поставка инфоматов | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 1 декабря 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию доработанных модулей системы электронной записи к врачу и инфоматов | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, ГКУЗ «МИАЦ» министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Подготовка технических заданий для объявления конкурсных процедур по дополнительному оснащению центра обработки данных, аренды широкополосных каналов связи | ГКУЗ «МИАЦ, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур по дополнительному оснащению центра обработки данных, аренды широкополосных каналов связи | ГКУЗ «МИАЦ |  | до 1 ноября 2012 года |
| Поставка оборудования для дополнительного оснащения центра обработки данных | ГКУЗ «МИАЦ |  | до 1 декабря 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию оборудования и программного обеспечения центра обработки данных, удостоверяющего центра, подключение к широкополосным каналам связи | ГКУЗ «МИАЦ» |  | до 31 декабря 2012 года |
| Подготовка технических заданий для объявления конкурсных процедур на поставку оборудования для телемедицинских станций | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, ГКУЗ «МИАЦ» министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования для телемедицинских станций | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 ноября 2012 года |
| Поставка оборудования для телемедицинских станций | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 декабря 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию оборудования для телемедицинских станций | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на доработку модуля ведения единого регистра медицинских работников и масштабирование системы | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур на доработку модуля ведения единого регистра медицинских работников и масштабирования системы | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 ноября 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию системы модуля ведения единого регистра медицинских работников | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на доработку системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения и масштабирование системы | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур на разработку системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 1 ноября 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию доработанных модулей системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |  | до 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница», Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на доработку системы ведения паспорта здравоохранения субъекта | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 01 августа 2012 года |
| Проведение конкурсных процедур на доработку системы ведения паспорта здравоохранения субъекта | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 1 ноября 2012 года |
| Ввод в эксплуатацию доработанных модулей системы ведения паспорта здравоохранения субъекта | ГКУЗ «МИАЦ», ГБУЗ «Архангельская областная больница» |  | до 31 декабря 2012 года |