Утвержден

Министр здравоохранения

и социального развития

Архангельской области

_____________________Л.И. Меньшикова

«31» марта 2011 г.

Сетевой график

реализации программы модернизации здравоохранения

Архангельской области на 2011-2012 годы

(на 2011 год)

| Мероприятия | Ответственные | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области Главы муниципальных образований области |  |  |
| Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области Главы муниципальных образований области: «город Архангельск», «Котлас», «город Коряжма», «город Новодвинск», «город Мирный», «Северодвинск», «Вельский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», | 1 апреля 2011 года | 31 декабря 2011 |
| Подготовка нормативно-правовой базы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 15 апреля 2011 |
| Заключение соглашений с муниципальными образованиями о реализации в 2011 году программы модернизации здравоохранения с муниципальными образованиями | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области Главы муниципальных образований области | 4 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 |
| Разработка и утверждение программы модернизации здравоохранения муниципальных образований | Главы муниципальных образований области Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 15 апреля 2011 |
| Заключение межмуниципальных соглашения об оказании в 2011 году медицинской помощи жителям прикрепленных районов на базе межрайонных специализированных центров, в том числе по родовспоможению | Главы муниципальных образований области: «город Архангельск», «Котлас», «город Коряжма», «город Новодвинск», «город Мирный», «Северодвинск», «Вельский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 апреля 2011 года | 1 мая 2011 года |
| Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи. | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 апреля 2011 года | 1 декабря 2011 |
| Подготовка и повышение квалификации специалистов | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 апреля 2011 года | 1 декабря 2011 |
| Подготовка и представление в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятий по созданию межрайонных специализированных центров, в том числе по родовспоможению | Главы муниципальных образований области, Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, ГУЗ «МИАЦ» | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 15 января 2012 года |
| Подготовка и представление в Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов |  |  |  |
| Разработка порядка финансирования программных мероприятий | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Министерство строительства Архангельской области |  | 15 апреля 2011 г. |
| Заключение соглашения между министерством здравоохранения и социального развития Архангельской области и Главами муниципальных образований | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Главы муниципальных образований | 4 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на строительство объектов здравоохранения | Главы муниципальных образований области, Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 20 мая 2011 года |
| Проведение конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на строительство объектов здравоохранения, заключение государственного контракта | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 июня 2011 года | 31 августа 2011 года |
| Строительство объектов здравоохранения | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | 1 июль 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Подготовка и представление в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 15 января 2012 года |
| Подготовка и представление в Министерство здравоохранения и социального развития РФ отчетов о реализации мероприятия программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ «МИАЦ» | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта |  |  |  |
| Разработка порядка финансирования программных мероприятий | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Министерство строительства Архангельской области | 4 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 г. |
| Заключение соглашения между министерством здравоохранения и социального развития Архангельской области и Главами муниципальных образований | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Главы муниципальных образований | 4 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 |
| Подготовка технического задания для объявления конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Главы муниципальных образований области, Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 20 мая 2011 года |
| Проведение конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, заключение государственного контракта | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 июня 2011 года | 31 августа 2011 года |
| Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | 1 июля 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Подготовка и представление в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 15 января 2012 года |
| Подготовка и представление в Министерство здравоохранения и социального развития РФ отчетов о реализации мероприятия программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ «МИАЦ» | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области Главы муниципальных образований области |  |  |
| Создание рабочей группы для подготовки технических заданий для закупки медицинского оборудования | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 13 апреля 2011 года |
| Подготовка проектов технических заданий | Главы муниципальных образований области, Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  | до 20 мая 2011 года |
| Проведение закупочных процедур | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 1 июня 2011 года | 31 августа 2011 года |
| Поставка медицинского оборудования в лечебно-профилактические учреждения | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | август 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | август 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Подготовка и представление в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия | Главы муниципальных образований области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений | к 3 числу месяца, следующего за отчетным | 15 января 2012 года |
| Подготовка и представление в Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчетов о реализации мероприятия программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ «МИАЦ» | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| III. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие 1. Переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России |  |  |  |
| Утверждение распоряжением министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области перечня стандартов медицинской помощи и перечня учреждений здравоохранения, в которых будут применяться стандарты медицинской помощи | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | апрель 2011 | 30 апреля 2011 |
| Утверждение согласительной комиссией по тарифам на медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования тарифа на медицинскую помощь по законченному случаю лечения | Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 04 апреля 2011 | 30 апреля 2011 |
| Внедрение стандартов медицинской помощи в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Архангельской области | Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 апреля 2011 | 31 декабря 2011 |
| Мероприятие 2. Поэтапный переход к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу |  |  |  |
| Проведение мероприятий по расчету стоимости полного тарифа на медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования | Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования, министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 мая 2011 | 25 декабря 2011 |
| Подготовка нормативных правовых актов Правительства Архангельской области | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 сентября 2011 | 01декабря 2011 |
| Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 3.1.1. Подготовка нормативных документов по проведению мероприятий по диспансеризации 14-летних подростков в 2011 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | 01 апреля 2011 | 15 апреля 2011 |
| 3.1.2 Определение численности 14-летних подростков для проведения диспансеризации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», лечебно-профилактические учреждения муниципальных образований | 01 апреля 2011 | 10 апреля 2011 |
| 3.1.3. Разработка и утверждение распоряжения Минздравсоцразвития Архангельской области «О проведении диспансеризации 14-летних подростков» | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 мая 2011 | 01 августа 2011 |
| 3.1.4. Контроль за организацией проведения диспансеризации 14-летних подростков | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 апреля 2011 | 31 декабря 2012 |
| - Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий в 2011 году по диспансеризации 14-летних подростков | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| - Создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, лечебно-профилактические учреждения | 01 апреля 2011 | 31 декабря 2011 |
| - Разработка нормативно-правовой документации по созданию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 мая 2011 | 01 августа 2011 |
| - Подготовка заявки по перечню необходимого оборудования и оснащения центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области лечебно-профилактические учреждения | 01 мая 2011 | 01 июля 2011 |
| - Закупка оборудования и укомплектование кадрами штатов центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области лечебно-профилактические учреждения | 01 мая 2011 | 01 ноября 2011 |
| - Контроль за созданием центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оснащением их оборудованием | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 мая 2011 | 01 января 2012 |
| - Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий в 2011 по созданию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, лечебно-профилактические учреждения | к 5 числу месяца, следующего за отчетным | 20 января 2012 года |
| Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах высших учебных заведений в количестве 43 человек в год |  | 20 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Размещение заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на оказание в 2011 году образовательных услуг по обучению студентов в образовательном учреждении высшего профессионального образования на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах в целях реализации настоящей программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 29 апреля 2011 года | 20 мая 2011 года |
| Заключение государственного контракта на оказание в 2011 году образовательных услуг с образовательным учреждением высшего профессионального образования, выигравшим аукцион | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 31 мая 2011 года | 10 июня 2011 года |
| Размещение заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на оказание в 2012 году образовательных услуг по обучению студентов в образовательном учреждении высшего профессионального образования на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах в целях реализации настоящей программы | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 05 ноября 2011 года | 29 декабря 2011 года |
| Заключение государственного контракта на оказание в 2012 году образовательных услуг с образовательным учреждением высшего профессионального образования, выигравшим аукцион | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 11 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
| Мероприятие 4.2. Единовременное денежная выплата молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования в сфере здравоохранения и выезжающих для работы сельских населенных пунктах | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области |  |  |
| Подготовка проекта постановления Правительства Архангельской области о единовременных денежных выплатах молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования в сфере здравоохранения и выезжающих для работы сельских населенных пунктах | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 06 мая 2011 года | 24 мая 2011 года |
| Единовременные денежные выплаты молодым специалистам | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Мероприятие 4.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства медицинских работников |  |  |  |
| Подготовка проекта постановления Правительства Архангельской области о проведении конкурсов профессионального мастерства медицинских работников | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 22 апреля 2011 года | 17 мая 2011 года |
| Организация мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства медицинских работников | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, главы муниципальных образований Архангельской области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений Архангельской области | 22 апреля 2011 года | 20 июня 2011 года |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение молодых специалистов жильем | Главные врачи лечебно-профилактических учреждений Архангельской области | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Мероприятие 4.5. Повышение квалификации специалистов лечебно-профилактических учреждений Архангельской области | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений Архангельской области | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Мероприятие 4.6. Развитие системы управления здравоохранением |  |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих повышение авторитета профессии в сфере здравоохранения | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Проведение видеоконференций и селекторных совещаний по актуальным вопросам | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Выпуск информационных бюллетеней по текущим вопросам здравоохранения | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 01 июня 2011 года | 31 декабря 2011 года |
| Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования |  |  |
| 6.1. Разработка, согласование и внесение в Правительство Архангельской области проекта постановления «Об утверждении порядка и условий осуществления ежемесячных денежных выплат врачам–специалистам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающими с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 апреля 2011 | 30 апреля 2011 |
| 6.2. Разработка и утверждение распоряжения министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области «Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, и перечня медицинских организации, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи» | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 мая 2011 | 15 мая 2011 |
| 6.3. Разработка и согласование методических рекомендаций по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами и направление их в лечебно-профилактические учреждения для использования в работе | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 мая 2011 | 15 мая 2011 |
| 6.4. Формирование дополнительного тарифа на медицинскую помощь в части оплаты труда и лекарственных средств и расходных материалов на проведение диагностических исследований и лечебного процесса и утверждение его на согласительной комиссии по тарифам на медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 01 апреля.2011 | 01 мая 2011 |
| 6.5. Осуществление ежемесячных денежных выплат врачам–специалистам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающими с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2011 г. |
| 6.5. Подготовка ежемесячного отчета об осуществлении в 2011 году денежных выплат врачам–специалистам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающими с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов), а также расходовании средств на лекарственные средства и расходный материал | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования | ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным | ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6.6. Подготовка годового отчета об осуществлении в 2011 году денежных выплат врачам–специалистам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающими с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов) | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, Архангельский областной фонд обязательного медицинского страхования |  | 15 января 2012 |

Заместитель министра -

начальник управления по здравоохранению

министерства здравоохранения и социального развития

Архангельской области															      Т.И. Лихно